## 設計書鏡
工事番号 |  | 事 業 名 | 契建設第47号_大井町179号線道路側溝改修工事
路河川名 | 大井町179号線 | 工 事 名 | 契建設第47号_大井町179号線道路側溝改修工事 仕様書
年 度 | 令和０８年度 | 施工箇所 | 恵那市 大井町地内
事 業 概 要 |  |  |  | 設 計 年 月 日
施工延長 L=34.0ｍ 作業土工N=1式、側溝工L=34m、舗装工A=42m2、撤去工N=1式
|  |  |  | 施 工 方 法 | 請負
施 工 期 間
起 工 年 月 日
竣 工 年 月 日
歩 掛 適 用 年 月
単 価 適 用 年 月
起工理由

## 内訳表
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01:本工事費 | [5 empty] | 工種区分：道路改良工事
道路改良
|  | 1 | 式
道路土工
|  | 1 | 式
作業土工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
土砂、上記以外(小規模)、全ての費用
|  | 20 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210030-0001)
埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
上記以外(小規模)、土砂、全ての費用
|  | 10 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210410-0002)
残土処理
|  | 6 | m3 |  |  | 単価表(SJ0020)
排水構造物工
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
側溝工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
フラットタイプ側溝布設
CD側溝同等品 250×250
|  | 34 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0010)
間詰コンクリート
無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-25高炉W/C≦60、一般養生、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用
|  | 1 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB240010-0006)
排水工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
暗渠排水管(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
据付、直管、50～150mm、全ての費用
|  | 10 | ｍ |  |  | 施工P単価表(CB222770-0007)
単粒砕石 4号
|  | 0.600 | m3 |  |  | TJ0040
舗装工
|  | 1 | 式
アスファルト舗装工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 40 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用
|  | 42 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410260-0008)
上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
再生砕石 RC-40、全仕上り厚 140 mm、1層施工、全ての費用
|  | 42 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410040-0009)
構造物撤去工
|  | 1 | 式
構造物取壊し工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用
|  | 39 | ｍ |  |  | 施工P単価表(CB430510-0010)
舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、無し、騒音振動対策必要、15cm以下、積込有り、全ての費用
|  | 54 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB430310-0011)
舗装殻運搬処理
|  | 2 | m3 |  |  | 単価表(SJ0030)
構造物とりこわし工［標単］
鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策する
|  | 1 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DC073005-0004)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンクリート殻運搬処理
|  | 1 | m3 |  |  | 単価表(SJ0040)
仮設工
|  | 1 | 式
交通管理工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
交通誘導警備員Ｂ
|  |  | 人・日 |  |  | 施工歩掛表(WB010212-0005)
直接工事費計
|  | 1 | 式
間接工事費
共通仮設費
共通仮設費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：一般交通影響有り(2)-2、週単位
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
共通仮設費計
|  | 1 | 式
純工事費
|  | 1 | 式
現場管理費
|  | 1 | 式
現場管理費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：一般交通影響有り(2)-2、週単位
|  | 1 | 式
工事原価
|  | 1 | 式
一般管理費等
|  | 1 | 式
合計
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
総合計

## 単価表（施工単価）
Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC073710-0001)
鉄筋コンクリート側溝３種、その他の排水溝、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材なしまたは省略、設置、L=2000 1000kg/個以下 |  |  |  | 週単位 |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[U型側溝][完全週休2日]
時間的制約 無､L=2000mm 1000kg/個以下､機･労 昼間 | 10 | ｍ
Q00F03011100
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
蓋版（ＣＯ製）［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC073720-0002)
その他の側溝蓋、ｺﾝｸﾘｰﾄ製 40kg／枚以下、設置、無・昼間、施工箇所補正無 |  |  |  | 週単位 |  | 10 | 枚 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[蓋版][完全週休2日]
時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚､労 昼間 | 10 | 枚
Q00F03030100
合 計 | 10 | 枚
単位当り | 1 | 枚 | 当り
蓋版（鋼製）［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC073725-0003)
その他の側溝蓋、ＪＩＳＡ５３４６相当、設置、鋼製 40kg／枚以下、無・昼間、施工箇所補正無 |  |  |  | 週単位 |  | 10 | 枚 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[蓋版][完全週休2日]
時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚､労 昼間 | 10 | 枚
Q00F03030100
合 計 | 10 | 枚
単位当り | 1 | 枚 | 当り
構造物とりこわし工［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC073005-0004)
鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策する |  |  |  | 週単位 |  | 1 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
構造物とりこわし工[鉄筋構造物][完全週休2日]
機械施工､時間的制約 無､機･労 昼間 | 1 | m3
Q00F06020100
合 計 | 1 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
交通誘導警備員Ｂ | [5 empty] | 施工歩掛表(WB010212-0005)
|  |  |  | 週単位 |  | 1 | 人・日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ
人
RW1045
合 計 | 1 | 人・日
単位当り | 1 | 人・日 | 当り

## 単価表（未登録代価）
残土処理 |  |  |  |  | 単価表(SJ0020)
|  |  |  | 週単位 | 10 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
小規模、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間無し、13.0km以下 | 10 | m3
施工P単価表(CB210110-0003)
残土処理費
三郷処分場 ほぐし土量単価 | 12 | m3
TJ0022
合 計 | 10 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
フラットタイプ側溝布設 |  |  |  |  | 単価表(SJ0010)
CD側溝同等品 250×250 |  |  |  | 週単位 | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］
鉄筋コンクリート側溝３種、その他の排水溝、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材なしまたは省略、設置、L=2000 1000kg/個以下 | 10 | ｍ
施工歩掛表(DC073710-0001)
フラットタイプ側溝 250×250×2000
CD側溝同等品 377kg/本 | 5 | 本
TJ0030
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-40高炉W/C≦60、一般養生、現場内小運搬無し、小型車割増有り、全ての費用 | 0.5 | m3
施工P単価表(CB240010-0004)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 2 | m2
施工P単価表(CB240210-0005)
PU側溝用蓋200
T-25 | 19 | 枚
TJ0020
蓋版（ＣＯ製）［標単］
その他の側溝蓋、ｺﾝｸﾘｰﾄ製 40kg／枚以下、設置、無・昼間、施工箇所補正無 | 19 | 枚
施工歩掛表(DC073720-0002)
PU側溝用グレーチング蓋200
T-25 細目 18kg/枚 | 1 | 枚
TJ0010
蓋版（鋼製）［標単］
その他の側溝蓋、ＪＩＳＡ５３４６相当、設置、鋼製 40kg／枚以下、無・昼間、施工箇所補正無 | 1 | 枚
施工歩掛表(DC073725-0003)
フラットタイプ側溝布設 |  |  |  |  | 単価表(SJ0010)
CD側溝同等品 250×250 |  |  |  | 週単位 | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
舗装殻運搬処理 |  |  |  |  | 単価表(SJ0030)
|  |  |  | 週単位 | 10 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
舗装版破砕、機械積込(小規模土工)、DID区間無し、9.0km以下、全ての費用 | 10 | m3
施工P単価表(CB227010-0012)
処分費（恵那市武並町竹折）
アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下 | 23.5 | ｔ
ZC29840004
合 計 | 10 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
コンクリート殻運搬処理 |  |  |  |  | 単価表(SJ0040)
|  |  |  | 週単位 | 10 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間無し、8.0km以下、全ての費用 | 10 | m3
施工P単価表(CB227010-0013)
処分費（恵那市武並町竹折）
コンクリート処理場 二次製品 50x50x50cm以下 | 2.3 | ｔ
ZC29840003
合 計 | 10 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り