## 設計書鏡（参考資料）
参 考 資 料
令和０８年度
R418横道工区下水道管支障移設工事参考資料
恵那市 上矢作町地内
本参考資料は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、工事請負契約上の拘束 力を生じさせるものではない。 従って、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事 目的物を完成させる手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責 任において定めるものとする。 なお、本参考資料の内容に関する事項は、質問することが出来ない。 また、本参考資料の有効期限は、本工事の入札書の提出期限までとする。

## 設計書鏡
工事番号 |  | 事 業 名 | R418横道工区下水道管支障移設工事
路河川名 |  | 工 事 名 | 参考資料
年 度 | 令和０８年度 | 施工箇所 | 恵那市 上矢作町地内
事 業 概 要 |  |  |  | 設 計 年 月 日
下水道管布設替 HPPEΦ75（圧送管）布設 L=47ｍ VPΦ75（圧送管）撤去 L=47ｍ
| 土工 一式 舗装工 一式 |  |  | 施 工 方 法 | 請負
施 工 期 間
起 工 年 月 日
竣 工 年 月 日
|  |  |  | 歩 掛 適 用 年 月 | 令和８年 ６月 １日
|  |  |  | 単 価 適 用 年 月 | 令和８年 ６月 １日
起工理由

## 内訳表
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01:本工事費 | [5 empty] | 工種区分：下水道工事（２）
管路工
|  | 1 | 式
下水管布設工
|  | 1 | 式
材料 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
下水道用EF直管Φ75 L=5000
|  | 1 | 本 |  |  | TJ0080
下水道用EF片受直管Φ75 L=5000
|  | 8 | 本 |  |  | TJ0010
下水道用EF片受ベンド Φ75×45°
|  | 1 | 個 |  |  | TJ0020
下水道用EF片受ベンド Φ75×11°1/4
|  | 3 | 枚 |  |  | TJ0030
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
下水道用メカ型異種管継手 Φ75HPPE×VP
|  | 2 | 個 |  |  | TJ0040
管明示シート w50ダブル
|  | 47 | ｍ |  |  | TJ0090
管明示テープ w150ダブル
アルタン付
|  | 47 | ｍ |  |  | TJ0100
管敷設工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
径75mm
|  | 47 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000505-0001)
ポリエチレン管継手工
径75mm、融着継手をする、融着の１口継手とする
|  | 12 | 箇所 |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0002)
ポリエチレン管継手工
径75mm、メカニカル継手をする
|  | 2 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0003)
管明示テープ工（ポリエチレン管）
φ75
|  | 47 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000515-0004)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管明示シート工
|  | 47 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000285-0005)
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工
径75mm
|  | 2 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000755-0006)
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工
径75mm
|  | 47 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000405-0007)
土工
|  | 1 | 式
管路土工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用
|  | 101 | ｍ |  |  | 施工P単価表(CB430510-0001)
舗装版破砕積込（小規模土工）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
全ての費用
|  | 30 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB210720-0002)
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
舗装版破砕、機械積込(小規模土工)、DID区間無し、2.5km以下、全ての費用
|  | 1 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB227010-0003)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
処分費（恵那市上矢作町）
管：T
(株)丸河興業 アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下
|  | 3 | ｔ |  |  | ZC29870004
床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
土砂、上記以外(小規模)、全ての費用
|  | 30 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210030-0004)
埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
上記以外(小規模)、土砂、全ての費用
|  | 30 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210410-0005)
砂（サンドクッション用）
|  | 10 | m3 |  |  | ZC12040000
残土処分
山岡処分場 原
|  | 10 | m3 |  |  | 単価表(SJ0010)
舗装復旧工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
再生砕石 RC-40、全仕上り厚 140 mm、1層施工、全ての費用
|  | 30 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410040-0007)
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 40 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、無し、全ての費用
|  | 30 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410260-0008)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
直接工事費計
|  | 1 | 式
間接工事費
共通仮設費
準備費 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(F999150001-01)
共通仮設費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：一般交通影響有り(2)-2、週単位
|  | 1 | 式
共通仮設費計
|  | 1 | 式
純工事費
|  | 1 | 式
現場管理費
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場管理費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：一般交通影響有り(2)-2、週単位
|  | 1 | 式
工事原価
|  | 1 | 式
一般管理費等
|  | 1 | 式
合計
|  | 1 | 式
総合計

## 単価表（施工単価）
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 | [5 empty] | 施工歩掛表(DW000505-0001)
径75mm |  |  |  | 週単位 |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
配管工
| 0.1 | 人
RW1036
普通作業員
| 0.18 | 人
RW1002
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
J01 呼び径 |  |  | 7 |  | 径75mm
J02 据付・撤去区分 |  |  | 1 |  | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
ポリエチレン管継手工 | [5 empty] | 施工歩掛表(DW000510-0002)
径75mm、融着継手をする、融着の１口継手とする |  |  |  | 週単位 |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
配管工
[1]
| 0.056 | 人
RW1036
普通作業員
[1]
| 0.056 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.140 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
J01 呼び径 |  |  | 7 |  | 径75mm
J02 継手区分 |  |  | 2 |  | 融着継手をする
J03 融着継手工区分 |  |  | 2 |  | 融着の１口継手とする
ポリエチレン管継手工 | [5 empty] | 施工歩掛表(DW000510-0003)
径75mm、メカニカル継手をする |  |  |  | 週単位 |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
配管工
[1]
| 0.04 | 人
RW1036
普通作業員
[1]
| 0.04 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.010 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
J01 呼び径 |  |  | 7 |  | 径75mm
J02 継手区分 |  |  | 3 |  | メカニカル継手をする
管明示テープ工（ポリエチレン管） | [5 empty] | 施工歩掛表(DW000515-0004)
φ75 |  |  |  | 週単位 |  | 100 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
普通作業員
| 0.1 | 人
RW1002
合 計 | 100 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
J01 呼び径（mm） |  |  | 2 |  | φ75
管明示シート工 | [5 empty] | 施工歩掛表(DW000285-0005)
|  |  |  | 週単位 |  | 100 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
普通作業員
[1]
| 0.4 | 人
RW1002
合 計 | 100 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工 | [5 empty] | 施工歩掛表(DW000755-0006)
径75mm |  |  |  | 週単位 |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
配管工
[1]
| 0.02 | 人
RW1036
普通作業員
[1]
| 0.02 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.050 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
J01 呼び径 |  |  | 8 |  | 径75mm
J02 切断・撤去区分 |  |  | 1 |  | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工 | [5 empty] | 施工歩掛表(DW000405-0007)
径75mm |  |  |  | 週単位 |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
配管工
| 0.06 | 人
RW1036
普通作業員
| 0.108 | 人
RW1002
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
J01 呼び径 |  |  | 8 |  | 径75mm
J02 据付・撤去区分 |  |  | 2 |  | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工

## 単価表（未登録代価）
残土処分 |  |  |  |  | 単価表(SJ0010)
山岡処分場 原 |  |  |  | 週単位 | 10 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
小規模、ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間無し、35.0km以下 | 10 | m3
施工P単価表(CB210110-0006)
残土処分費
山岡処分場 原 | 10 | m3
TJ0050
合 計 | 10 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り

## 単価表（間接費）
準備費 |  |  |  |  | 単価表(F999150001-01)
|  |  |  | 週単位 | 1 | 式
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
MP逆止弁脱着作業
| 1 | 式
TJ0060
MP汚水汲上作業
| 1 | 式
TJ0070
合 計 | 1 | 式

## 単価表（施工パッケージ）
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB430510-0001)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用 |  |  |  | 週単位 | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
コンクリートカッタ機械損料 バキューム式･（超低騒音型）湿式 ブレード径 φ56cm
10.24
その他機械損料 機械構成比端数調整分
特殊作業員
19.96
土木一般世話役
10.88
普通作業員
8.92
その他労務費 労務構成比端数調整分
コンクリートカッタブレード ブレード径 ４５．５ｃｍ
22.39
ガソリン レギュラー80オクタン以上
2.81
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 ｍ当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 舗装版種別 |  | 1 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 |  | 1 | 15cm以下
J05 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
舗装版破砕積込（小規模土工）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB210720-0002)
全ての費用 |  |  |  | 週単位 | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
小型バックホウ機械損料 排出ガス対策型(2次)クローラ型 山積0.13m3(平積0.10m3)
20.13
運転手（特殊）
71.97
軽油 小型ローリー
7.9
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB227010-0003)
舗装版破砕、機械積込(小規模土工)、DID区間無し、2.5km以下、全ての費用 |  |  |  | 週単位 | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
ダンプトラック機械損料 オンロード ディーゼル 2ｔ級
20.25
運転手（一般）
71.03
軽油 小型ローリー
8.72
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 殻発生作業 |  | 3 | 舗装版破砕
J02 積込工法区分 |  | 4 | 機械積込(小規模土工)
J03 DID区間の有無 |  | 1 | DID区間無し
J12 運搬距離 DID無 |  | 4 | 2.5km以下
J16 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB210030-0004)
土砂、上記以外(小規模)、全ての費用 |  |  |  | 週単位 | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
バックホウ機械損料 排ｶﾞｽ対策(第2次)ｸﾛｰﾗ型後方超小旋回型山積0.28m3(平積0.2m3)
18.73
運転手（特殊）
40.26
普通作業員
33.9
軽油 小型ローリー
7.11
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 土質 |  | 1 | 土砂
J02 施工方法 |  | 5 | 上記以外(小規模)
J05 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB210410-0005)
上記以外(小規模)、土砂、全ての費用 |  |  |  | 週単位 | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
バックホウ機械損料 排ｶﾞｽ対策(第2次)ｸﾛｰﾗ型後方超小旋回型山積0.28m3(平積0.2m3)
8.27
タンパ及びランマ機械損料 60～80kg
0.6
普通作業員
50.03
特殊作業員
19.35
運転手（特殊）
17.77
軽油 小型ローリー
3.14
ガソリン レギュラー80オクタン以上
0.84
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 施工方法 |  | 5 | 上記以外(小規模)
J02 土質 |  | 1 | 土砂
J04 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB210110-0006)
小規模、ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間無し、35.0km以下 |  |  |  | 週単位 | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
ダンプトラック機械損料 オンロード ディーゼル 4ｔ級
26.52
運転手（一般）
61.9
軽油 小型ローリー
11.58
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 土砂等発生現場 |  | 2 | 小規模
J02 積込機種･規格 |  | 5 | ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
J03 土質 |  | 1 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無 |  | 1 | DID区間無し
J13 運搬距離 DID無 |  | 13 | 35.0km以下
上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB410040-0007)
再生砕石 RC-40、全仕上り厚 140 mm、1層施工、全ての費用 |  |  |  | 週単位 | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
モータグレーダ機械損料 [排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m
7.99
ロードローラ賃料 騒対無/排対2014/ﾏｶﾀﾞﾑ 質量10t
1
タイヤローラ賃料長期割引 騒対超低騒音/排対2014/質量13～14t
0.99
その他機械損料 機械構成比端数調整分
運転手（特殊）
16.31
普通作業員
5.97
特殊作業員
5.32
土木一般世話役
4.37
その他労務費 労務構成比端数調整分
再生砕石（ＲＣ） ＲＣ－４０
47.84
軽油 小型ローリー
3.03
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 材料 |  | 16 | 再生砕石 RC-40
J04 全仕上り厚 |  | 140 | 全仕上り厚 140 mm
J05 施工区分 |  | 1 | 1層施工
J07 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB410260-0008)
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 40 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、無し、全ての費用 |  |  |  | 週単位 | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
振動ローラ機械損料 ハンドガイド式・0.5～0.6ｔ
0.26
振動コンパクタ 機械損料 40～60kg
0.15
その他機械損料 機械構成比端数調整分
特殊作業員
21.44
普通作業員
15.4
土木一般世話役
4.69
その他労務費 労務構成比端数調整分
アスファルト再生合材 密 粒 度アスコン(１３)
55.32
ガソリン レギュラー80オクタン以上
0.18
軽油 小型ローリー
0.04
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 平均幅員 |  | 1 | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)
J02 1層当り平均仕上り厚 |  | 40 | 1層当り平均仕上り厚 40 mm
J03 材料 |  | 11 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
J04 瀝青材料種類 |  | 5 | 無し
J05 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用