## 設計書鏡
工事番号 |  | 事 業 名 | 県単林道事業
路河川名 | 林道 暗井沢線 | 工 事 名 | 林道暗井沢線局部改良工事 仕様書
年 度 | 令和０８年度 | 施工箇所 | 恵那市 上矢作町地内
事 業 概 要 |  |  |  | 設 計 年 月 日 | 令和８年 ７月 １日
施工延長 L=24ｍ
| 本工事 |  |  | 施 工 方 法 | 請負
土 工：掘削V=50ｍ3 盛土V=87ｍ3
施 工 期 間
切土法面整形A=166.5ｍ2 盛土法面整形A=84.6ｍ2
| 法面工：植生マット工A=194.5ｍ2 植生シート工A=381.4ｍ2 |  |  | 起 工 年 月 日
附帯工事
竣 工 年 月 日
土 工：掘削V=20ｍ3 盛土V=12ｍ3
| 切土法面整形A=117.6ｍ2 盛土法面整形A=32.3ｍ2 不足土運搬工V=44ｍ3 |  |  | 歩 掛 適 用 年 月
法面工：植生マット工A=129.3ｍ2 植生シート工A=32.3ｍ2
単 価 適 用 年 月
防護柵再利用撤去設置工：ガードレール再利用撤去設置工L=8ｍ
起工理由

## 内訳表
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01:本工事費 | [5 empty] | 工種区分：道路工事
県単林道事業
|  | 1 | 式
林道局部改良工事
|  | 1 | 式
土工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
機械掘削
|  | 45 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DF010211-0001)
片切掘削（人力併用機械掘削）
|  | 5 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DF010222-0004)
盛土工
|  | 87 | m3 |  |  | 単価表(SJ0012)
切土法面整形
礫質土
|  | 166.500 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DF011205-0010)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
盛土法面整形
削り取り整形
|  | 84.600 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DF011210-0013)
法面工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
植生マット工
植生マット工、250㎡以上500㎡未満、時間制限なし
|  | 194.500 | m2 |  |  | 施工歩掛表(WB810870-0014)
植生シート工
植生シート工(標準品)、250㎡以上500㎡未満、時間制限なし
|  | 381.400 | m2 |  |  | 施工歩掛表(WB810870-0015)
直接工事費計
|  | 1 | 式
間接工事費
共通仮設費
共通仮設費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：施工地域補正なし、週単位
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
共通仮設費計
|  | 1 | 式
純工事費
|  | 1 | 式
現場管理費
|  | 1 | 式
現場管理費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：施工地域補正なし、週単位
|  | 1 | 式
工事原価
|  | 1 | 式
一般管理費等
|  | 1 | 式
合計
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
02:附帯工事費 | [5 empty] | 工種区分：道路工事
市単林道事業
|  | 1 | 式
林道局部改良附帯工事
|  | 1 | 式
土工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
機械掘削
|  | 20 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DF010211-0001)
盛土工
|  | 12 | m3 |  |  | 単価表(SJ0012)
切土法面整形
礫質土
|  | 117.600 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DF011205-0010)
盛土法面整形
削り取り整形
|  | 32.300 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DF011210-0013)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
不足土運搬
残土仮置場より
|  | 44 | m3 |  |  | 単価表(SJ0002)
法面工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
植生マット工
植生マット工、250㎡以上500㎡未満、時間制限なし
|  | 129.300 | m2 |  |  | 施工歩掛表(WB810870-0014)
植生シート工
植生シート工(標準品)、250㎡以上500㎡未満、時間制限なし
|  | 32.300 | m2 |  |  | 施工歩掛表(WB810870-0015)
防護柵再利用撤去設置工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
ガードレール部材撤去工（市場単価）
レール撤去 路側用（歩車道境界用）A・B・C種(Ap・Bp・Cp種)、時間制限なし、通常（6時～20時）
|  | 8 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(WB810580-0020)
ガードレール部材設置工（市場単価）
ﾚｰﾙ等 路側用 B･C種、時間制限なし、通常（6時～20時）、直線部
|  | 8 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(WB810560-0021)
直接工事費計
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
間接工事費
共通仮設費
共通仮設費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：施工地域補正なし、週単位
|  | 1 | 式
共通仮設費計
|  | 1 | 式
純工事費
|  | 1 | 式
現場管理費
|  | 1 | 式
現場管理費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：施工地域補正なし、週単位
|  | 1 | 式
工事原価
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
一般管理費等
|  | 1 | 式
合計
|  | 1 | 式
総合計

## 単価表（施工単価）
機械掘削 | [5 empty] | 施工歩掛表(DF010211-0001)
|  |  |  | 週単位 |  | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
機械運転費
日
施工歩掛表(KF100500-0002)
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
機械運転費 | [5 empty] | 施工歩掛表(KF100500-0002)
|  |  |  | 週単位 |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
人
RW1014
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
バックホウ機械損料
供用日
施工歩掛表(KF901000-0003)
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
バックホウ機械損料 | [5 empty] | 施工歩掛表(KF901000-0003)
|  |  |  | 週単位 |  | 1 | 供用日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
バックホウ機械損料[15欄]
超低騒音型･排ｶﾞｽ対策 |  | 供用日
MC044035
合 計 | 1 | 供用日
単位当り | 1 | 供用日 | 当り
片切掘削（人力併用機械掘削） | [5 empty] | 施工歩掛表(DF010222-0004)
|  |  |  | 週単位 |  | 10 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
RW1002
機械運転費
日
施工歩掛表(KF100500-0005)
合 計 | 10 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
機械運転費 | [5 empty] | 施工歩掛表(KF100500-0005)
|  |  |  | 週単位 |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
人
RW1014
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
バックホウ機械損料
供用日
施工歩掛表(KF901000-0003)
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
盛土敷均し | [5 empty] | 施工歩掛表(DF010801-0006)
敷均し、2.5m以上4.0m未満 |  |  |  | 週単位 |  | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
RW1002
機械運転費
日
施工歩掛表(KF100500-0007)
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
機械運転費 | [5 empty] | 施工歩掛表(KF100500-0007)
|  |  |  | 週単位 |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
人
RW1014
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
バックホウ機械損料
供用日
施工歩掛表(KF901000-0003)
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
盛土締固め | [5 empty] | 施工歩掛表(DF010801-0008)
締固め、2.5m以上4.0m未満 |  |  |  | 週単位 |  | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
RW1002
振動ローラ運転（賃料）
日
施工歩掛表(KF201000-0009)
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
振動ローラ運転（賃料） | [5 empty] | 施工歩掛表(KF201000-0009)
|  |  |  | 週単位 |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
振動ローラ賃料
騒対無/排対無/ハンドガイド式 0.5～0.6t |  | 供用日
ZC58670005
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
特殊作業員
人
RW1001
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
切土法面整形 | [5 empty] | 施工歩掛表(DF011205-0010)
礫質土 |  |  |  | 週単位 |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
バックホウ運転
時間
KF000300
普通作業員
人
RW1002
土木一般世話役
人
RW1025
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
バックホウ運転 | [5 empty] | 施工歩掛表(KF000300-0011)
|  |  |  | 週単位 |  | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
バックホウ機械損料
時間
施工歩掛表(KF900200-0012)
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
運転手（特殊）
人
RW1014
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
バックホウ機械損料 | [5 empty] | 施工歩掛表(KF900200-0012)
|  |  |  | 週単位 |  | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
バックホウ機械損料[13欄]
排出ガス対策型 |  | 時間
MC019320
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
盛土法面整形 | [5 empty] | 施工歩掛表(DF011210-0013)
削り取り整形 |  |  |  | 週単位 |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
普通作業員
人
RW1002
バックホウ運転
時間
KF000300
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
植生マット工 | [5 empty] | 施工歩掛表(WB810870-0014)
植生マット工、250㎡以上500㎡未満、時間制限なし |  |  |  | 週単位 |  | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
植生マット工（市場単価）[完全週休2日]
肥料袋付 | 1 | m2
Q00F64430100
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
植生シート工 | [5 empty] | 施工歩掛表(WB810870-0015)
植生シート工(標準品)、250㎡以上500㎡未満、時間制限なし |  |  |  | 週単位 |  | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
植生シート工（市場単価）[完全週休2日]
肥料袋無 標準品 | 1 | m2
Q00F64440100
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
ダンプトラック運搬 | [5 empty] | 施工歩掛表(DF020805-0016)
バックホウ |  |  |  | 週単位 |  | 1 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック運転
時間
施工歩掛表(KF000700-0017)
合計特殊処理
| 1 | 式
XQ
合 計 | 1 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
ダンプトラック運転 | [5 empty] | 施工歩掛表(KF000700-0017)
|  |  |  | 週単位 |  | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック機械損料
時間
施工歩掛表(KF900500-0018)
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
運転手（一般）
人
RW1015
タイヤ損耗費
時間
ZC61010401
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
ダンプトラック機械損料 | [5 empty] | 施工歩掛表(KF900500-0018)
|  |  |  | 週単位 |  | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック機械損料[13欄]
時間
MC001865
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
機械積込・排土 | [5 empty] | 施工歩掛表(DF010211-0019)
|  |  |  | 週単位 |  | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
機械運転費
日
施工歩掛表(KF100500-0002)
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
ガードレール部材撤去工（市場単価） | [5 empty] | 施工歩掛表(WB810580-0020)
レール撤去 路側用（歩車道境界用）A・B・C種(Ap・Bp・Cp種)、時間制限なし、通常（6時～20時） |  |  |  | 週単位 |  | 1 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
ガードレール部材撤去工（市場単価）[完全週休2日]
レール撤去 A・B・C種(Ap・Bp・Cp種) | 1 | ｍ
Q00F55040100
合 計 | 1 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
ガードレール部材設置工（市場単価） | [5 empty] | 施工歩掛表(WB810560-0021)
ﾚｰﾙ等 路側用 B･C種、時間制限なし、通常（6時～20時）、直線部 |  |  |  | 週単位 |  | 1 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
ガードレール部材設置工（市場単価）[完全週休2日]
レール設置 路側用 B・C | 1 | ｍ
Q00F55050400
合 計 | 1 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り

## 単価表（未登録代価）
盛土工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0012)
|  |  |  | 週単位 | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
盛土敷均し
敷均し、2.5m以上4.0m未満 | 100 | m3
施工歩掛表(DF010801-0006)
盛土締固め
締固め、2.5m以上4.0m未満 | 100 | m3
施工歩掛表(DF010801-0008)
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
不足土運搬 |  |  |  |  | 単価表(SJ0002)
残土仮置場より |  |  |  | 週単位 | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック運搬
バックホウ | 100 | m3
施工歩掛表(DF020805-0016)
機械積込・排土
| 100 | m3
施工歩掛表(DF010211-0019)
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り