## 設計書鏡
工事番号 |  | 事 業 名 | 県単林道事業
路河川名 | 林道 深山沢線 | 工 事 名 | 林道深山沢線法面改良工事 仕様書
年 度 | 令和０８年度 | 施工箇所 | 恵那市 長島町 久須見地内
事 業 概 要 |  |  |  | 設 計 年 月 日 | 令和８年 ７月 １日
施工延長L=9ｍ
| 土 工：掘削V=50ｍ3 切土法面整形工A=50.5ｍ2 残土処理V=64ｍ3 |  |  | 施 工 方 法 | 請負
法面工：簡易法枠工A=81.6ｍ2
施 工 期 間
道路工：アスカーブ設置工L=26ｍ
| 撤去工：大型土のう撤去処分N=20袋 |  |  | 起 工 年 月 日
竣 工 年 月 日
歩 掛 適 用 年 月
単 価 適 用 年 月
起工理由

## 内訳表
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01:本工事費 | [5 empty] | 工種区分：道路工事
県単林道事業
|  | 1 | 式
林道深山沢線法面改良工事
|  | 1 | 式
土工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
機械掘削
|  | 19 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DF010211-0001)
片切掘削（人力併用機械掘削）
|  | 31 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DF010222-0004)
切土法面整形
岩塊・玉石
|  | 50.500 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DF011205-0006)
残土運搬処理
|  | 64 | m3 |  |  | 単価表(SJ0001)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
法面工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
簡易法枠吹付工（テトラタイプ 枠内モルタル7㎝）
|  | 81.600 | m2 |  |  | 単価表(SJ0011)
道路工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
アスカーブ(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
125cm2以上140cm2未満、再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)、全ての費用
|  | 26 | ｍ |  |  | 施工P単価表(CB410330-0002)
撤去工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
大型土のう撤去工
|  | 20 | 袋 |  |  | 施工歩掛表(DF080905-0018)
大型土のう運搬処理
|  | 20 | 袋 |  |  | 単価表(SJ0021)
直接工事費計
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
間接工事費
共通仮設費
共通仮設費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：施工地域補正なし、週単位
|  | 1 | 式
共通仮設費計
|  | 1 | 式
純工事費
|  | 1 | 式
現場管理費
|  | 1 | 式
現場管理費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：施工地域補正なし、週単位
|  | 1 | 式
工事原価
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
一般管理費等
|  | 1 | 式
合計
|  | 1 | 式
総合計

## 単価表（施工単価）
機械掘削 | [5 empty] | 施工歩掛表(DF010211-0001)
|  |  |  | 週単位 |  | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
機械運転費
日
施工歩掛表(KF100500-0002)
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
機械運転費 | [5 empty] | 施工歩掛表(KF100500-0002)
|  |  |  | 週単位 |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
人
RW1014
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
バックホウ機械損料
供用日
施工歩掛表(KF901000-0003)
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
バックホウ機械損料 | [5 empty] | 施工歩掛表(KF901000-0003)
|  |  |  | 週単位 |  | 1 | 供用日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
バックホウ機械損料[15欄]
超低騒音型･排ｶﾞｽ対策 |  | 供用日
MC044035
合 計 | 1 | 供用日
単位当り | 1 | 供用日 | 当り
片切掘削（人力併用機械掘削） | [5 empty] | 施工歩掛表(DF010222-0004)
|  |  |  | 週単位 |  | 10 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
RW1002
機械運転費
日
施工歩掛表(KF100500-0005)
合 計 | 10 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
機械運転費 | [5 empty] | 施工歩掛表(KF100500-0005)
|  |  |  | 週単位 |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
人
RW1014
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
バックホウ機械損料
供用日
施工歩掛表(KF901000-0003)
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
切土法面整形 | [5 empty] | 施工歩掛表(DF011205-0006)
岩塊・玉石 |  |  |  | 週単位 |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
バックホウ運転
時間
KF000300
普通作業員
人
RW1002
土木一般世話役
人
RW1025
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
バックホウ運転 | [5 empty] | 施工歩掛表(KF000300-0007)
|  |  |  | 週単位 |  | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
バックホウ機械損料
時間
施工歩掛表(KF900200-0008)
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
運転手（特殊）
人
RW1014
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
バックホウ機械損料 | [5 empty] | 施工歩掛表(KF900200-0008)
|  |  |  | 週単位 |  | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
バックホウ機械損料[13欄]
排出ガス対策型 |  | 時間
MC019320
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
ラス張工（簡易法枠工） | [5 empty] | 施工歩掛表(DF040270-0009)
|  |  |  | 週単位 |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
法面工
人
RW1005
普通作業員
人
RW1002
ラス（菱形網）
2mm(14#)×網目50mm | 140 | m2
ZC21710000
ラス用アンカーピン
16mm × 400mm | 30 | 本
ZC21730000
補助アンカーピン
9mm × 200mm | 150 | 本
ZC21740000
発動発電機運転費
日
施工歩掛表(KF201500-0010)
諸雑費
%
X98P036
ラス張工（簡易法枠工） | [5 empty] | 施工歩掛表(DF040270-0009)
|  |  |  | 週単位 |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
発動発電機運転費 | [5 empty] | 施工歩掛表(KF201500-0010)
|  |  |  | 週単位 |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
発動発電機賃料
騒対超低騒音/排対3次/ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動 45KVA (54.4ps) |  | 供用日
ZC88780045
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
鉄筋等設置工（簡易法枠工） | [5 empty] | 施工歩掛表(DF040275-0011)
200mm |  |  |  | 週単位 |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
法面工
人
RW1005
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
%
X98P036
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
アンカ－設置工（簡易法枠工） | [5 empty] | 施工歩掛表(DF040280-0012)
砂質土、礫混り土、玉石混り土 |  |  |  | 週単位 |  | 100 | 本 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
法面工
人
RW1005
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
%
X98P036
合 計 | 100 | 本
単位当り | 1 | 本 | 当り
法枠吹付工（簡易法枠工） | [5 empty] | 施工歩掛表(DF040290-0013)
|  |  |  | 週単位 |  | 10 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
法面工
人
RW1005
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
モルタルコンクリート吹付機
時間
施工歩掛表(KF002610-0014)
ホイールローダ運転
日
施工歩掛表(KF200400-0016)
諸雑費
%
X98P036
合 計 | 10 | m3
法枠吹付工（簡易法枠工） | [5 empty] | 施工歩掛表(DF040290-0013)
|  |  |  | 週単位 |  | 10 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
単位当り | 1 | m3 | 当り
モルタルコンクリート吹付機 | [5 empty] | 施工歩掛表(KF002610-0014)
|  |  |  | 週単位 |  | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
モルタルコンクリート吹付機機械損料
時間
施工歩掛表(KF919568-0015)
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
モルタルコンクリート吹付機機械損料 | [5 empty] | 施工歩掛表(KF919568-0015)
|  |  |  | 週単位 |  | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
モルタルコンクリート吹付機 機械損料[13欄]
時間
MC011235
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
ホイールローダ運転 | [5 empty] | 施工歩掛表(KF200400-0016)
|  |  |  | 週単位 |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
ホイールローダ賃料
騒対無/排対2次/山積み0.34m3 |  | 供用日
ZC68820010
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
運転手（一般）
人
RW1015
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
モルタル吹付工（市場単価） | [5 empty] | 施工歩掛表(WB810810-0017)
厚 7㎝、100㎡未満、時間制限なし |  |  |  | 週単位 |  | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
モルタル吹付工（市場単価）[完全週休2日]
厚7cm | 1 | m2
Q00F64340500
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
大型土のう撤去工 | [5 empty] | 施工歩掛表(DF080905-0018)
|  |  |  | 週単位 |  | 10 | 袋 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
バックホウ運転（賃料）
日
施工歩掛表(KF200200-0019)
諸雑費
%
X98P036
合 計 | 10 | 袋
単位当り | 1 | 袋 | 当り
バックホウ運転（賃料） | [5 empty] | 施工歩掛表(KF200200-0019)
|  |  |  | 週単位 |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
バックホウ（クレーン付）賃料
騒対超低騒音/排対2014/山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t |  | 供用日
ZC59121060
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
運転手（特殊）
人
RW1014
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
大型土のう積込み | [5 empty] | 施工歩掛表(DC022105-0020)
積み込み |  |  |  | 週単位 |  | 100 | 枚 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
RW1002
機械運転費
日
施工歩掛表(KC110850-0021)
合 計 | 100 | 枚
単位当り | 1 | 枚 | 当り
機械運転費 | [5 empty] | 施工歩掛表(KC110850-0021)
|  |  |  | 週単位 |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
人
RW1014
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
バックホウ機械損料
供用日
施工歩掛表(KC919582-0022)
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
バックホウ機械損料 | [5 empty] | 施工歩掛表(KC919582-0022)
|  |  |  | 週単位 |  | 1 | 供用日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
バックホウ機械損料[15欄]
排出ガス対策型 |  | 供用日
MC019620
合 計 | 1 | 供用日
単位当り | 1 | 供用日 | 当り
大型土のう運搬工 | [5 empty] | 施工歩掛表(DC022105-0023)
運搬 |  |  |  | 週単位 |  | 100 | 枚 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック運転費
時間
施工歩掛表(KC015600-0024)
合 計 | 100 | 枚
単位当り | 1 | 枚 | 当り
ダンプトラック運転費 | [5 empty] | 施工歩掛表(KC015600-0024)
|  |  |  | 週単位 |  | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
運転手（一般）
人
RW1015
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
ダンプトラック機械損料
時間
施工歩掛表(KC919514-0025)
タイヤ損耗費
時間
ZC61010401
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
ダンプトラック機械損料 | [5 empty] | 施工歩掛表(KC919514-0025)
|  |  |  | 週単位 |  | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック機械損料[13欄]
時間
MC001865
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り

## 単価表（未登録代価）
残土運搬処理 |  |  |  |  | 単価表(SJ0001)
|  |  |  | 週単位 | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
10kmを超え13ｋｍ以下 | 100 | m3
施工P単価表(CB210110-0001)
残土処分費
三郷残土処分場 | 120 | m3
TJ0010
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
簡易法枠吹付工（テトラタイプ 枠内モルタル7㎝） |  |  |  |  | 単価表(SJ0011)
|  |  |  | 週単位 | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ラス張工（簡易法枠工）
| 100 | m2
施工歩掛表(DF040270-0009)
鉄筋等設置工
| 100 | m2
単価表(SJ0012)
アンカー設置工
| 100 | m2
単価表(SJ0013)
法枠吹付工（テトラタイプ）
| 5.87 | m3
単価表(SJ0016)
枠内モルタル吹付 t=7
| 55.9 | m2
単価表(SJ0017)
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
鉄筋等設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0012)
|  |  |  | 週単位 | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鉄筋等設置工（簡易法枠工）
200mm | 100 | m2
施工歩掛表(DF040275-0011)
組立枠 H=200用
W=330 H=190 L=400 | 94 | 個
TJ0020
枠鉄筋
異形棒鋼 D13 | 574 | kg
TJ0021
補助アンカー（横枠）
D10 L=400 | 51 | 本
TJ0022
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
アンカー設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0013)
|  |  |  | 週単位 | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
アンカ－設置工（簡易法枠工）
砂質土、礫混り土、玉石混り土 | 52 | 本
施工歩掛表(DF040280-0012)
主アンカー
D16 L=750 | 52 | 本
TJ0023
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
法枠吹付工（テトラタイプ） |  |  |  |  | 単価表(SJ0016)
|  |  |  | 週単位 | 10 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
法枠吹付工（簡易法枠工）
| 10 | m3
施工歩掛表(DF040290-0013)
普通ポルトランドセメント
| 5.46 | ｔ
ZC14010020
砂（コンクリート用）
| 16.12 | m3
ZC12100000
共重合パラ型アラミド繊維
NAF-6 | 10 | kg
TJ0030
合 計 | 10 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
枠内モルタル吹付 t=7 |  |  |  |  | 単価表(SJ0017)
|  |  |  | 週単位 | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
モルタル吹付工（市場単価）
厚 7㎝、100㎡未満、時間制限なし | 100 | m2
施工歩掛表(WB810810-0017)
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
大型土のう運搬処理 |  |  |  |  | 単価表(SJ0021)
|  |  |  | 週単位 | 10 | 袋 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
大型土のう積込み
積み込み | 10 | 枚
施工歩掛表(DC022105-0020)
大型土のう運搬工
運搬 | 10 | 枚
施工歩掛表(DC022105-0023)
プラ処分費（恵那市長島町久須見）
廃プラスチック処理場 大型土のう袋 | 0.5 | m3
ZC33750001
合 計 | 10 | 袋
単位当り | 1 | 袋 | 当り