## 設計書鏡
工事番号 |  | 事 業 名 | 長島町12号線（上本郷地区）老朽管更新工事
路河川名 |  | 工 事 名 | 仕様書
年 度 | 令和０８年度 | 施工箇所 | 恵那市 長島町 久須見地内
事 業 概 要 |  |  |  | 設 計 年 月 日
配水管布設工
| HPPEφ50 L=57.9m 床掘工V=33m3 埋戻工V=26.63m3 仮舗装工A=34.74m2 本舗装工A=69.48m2 |  |  | 施 工 方 法 | 請負
給水管布設工N=1式
施 工 期 間
起 工 年 月 日
竣 工 年 月 日
歩 掛 適 用 年 月
単 価 適 用 年 月
起工理由

## 内訳表
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01:本工事費 | [5 empty] | 工種区分：開削工事及び小口径推進工事等
管路
|  | 1 | 式
管材
|  | 1 | 式
HPPE φ50
|  | 1 | 式
HPPE片受け直管
φ50 L＝5m
|  | 10 | 本 |  |  | TJ0010
HPPE片受け直管
φ50 L＝5m
|  | 1 | 本 |  |  | TJ0010
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 EFｿｹｯﾄ
φ50
|  | 1 | 個 |  |  | ZW10400050
EF45°片受ベンド
φ50
|  | 2 | 個 |  |  | TJ0020
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
EF片受チーズ
φ50×φ50
|  | 1 | 個 |  |  | TJ0150
EF変換ソケット
φ50×φ50
|  | 1 | 個 |  |  | TJ0160
不断水丁字管
VP用 簡易ねじ口 φ50用
|  | 1 | 基 |  |  | TJ0170
メカ型管帽 HPPE用
φ50
|  | 1 | 個 |  |  | TJ0180
S仕切弁 PE挿し口付
φ50 ２種7.5K
|  | 3 | 基 |  |  | TJ0030
仕切弁BOX φ50用
H＝800
|  | 3 | 基 |  |  | 単価表(SJ0010)
管明示テープ 恵那市上水印字
50㎜×20m
|  | 55.800 | ｍ |  |  | TJ0140
埋設表示シート
W=150 ダブル アルタン付
|  | 55.800 | ｍ |  |  | TJ0130
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
布設工
|  | 1 | 式
HPPE φ50
|  | 1 | 式
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
径50mm
|  | 55.800 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000505-0001)
ポリエチレン管継手工
径50mm、融着継手をする、融着の２口継手とする
|  | 1 | 箇所 |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0002)
ポリエチレン管継手工
径50mm、融着継手をする、融着の１口継手とする
|  | 14 | 箇所 |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0003)
メカニカル継手工
径75mm以下、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（ＳＢ、ＶＴ、ＬＳ方式）以外、あり
|  | 1 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000215-0004)
ポリエチレン管切断工
径50mm
|  | 1 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000760-0005)
鋳鉄製仕切弁設置工(縦･横型)
径100mm以下、たて型
|  | 3 | 基 |  |  | 施工歩掛表(DW000805-0006)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仕切弁BOX設置工
|  | 3 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ0020)
管明示テープ工（ポリエチレン管）
φ50
|  | 55.800 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000515-0014)
管明示シート工
|  | 55.800 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000285-0015)
不断水連絡工
塩ビφ50×φ50
|  | 1 | 箇所 |  |  | TJ0370
舗装工
|  | 1 | 式
仮舗装工
|  | 1 | 式
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 30 mm、再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用
|  | 35 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410260-0001)
上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
再生砕石 RC-40、全仕上り厚 150 mm、1層施工、全ての費用
|  | 35 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410040-0002)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用
|  | 116 | ｍ |  |  | 施工P単価表(CB430510-0003)
舗装版破砕積込（小規模土工）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
全ての費用
|  | 35 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB210720-0004)
As殻処分（仮舗装）
|  | 1 | m3 |  |  | 単価表(SJ0030)
本舗装工
|  | 1 | 式
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 40 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用
|  | 69 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410260-0006)
上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
再生砕石 RC-40、全仕上り厚 140 mm、1層施工、全ての費用
|  | 35 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410040-0007)
不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無し、全ての費用
|  | 35 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410010-0008)
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用
|  | 116 | ｍ |  |  | 施工P単価表(CB430510-0003)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、無し、騒音振動対策必要、15cm以下、積込有り、全ての費用
|  | 69 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB430310-0009)
As殻処分（本舗装）
|  | 2 | m3 |  |  | 単価表(SJ0040)
土工
|  | 1 | 式
土工
|  | 1 | 式
床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
土砂、上記以外(小規模)、全ての費用
|  | 30 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210030-0011)
埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
上記以外(小規模)、土砂、全ての費用
|  | 30 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210410-0012)
砂（サンドクッション用）
|  | 9 | m3 |  |  | ZC12040000
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
小規模、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間無し、19.0km以下
|  | 7 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210110-0013)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
三郷処分場
|  | 7 | m3 |  |  | TJ0240
ドレン設置工
|  | 1 | 式
ドレン（管材）
|  | 1 | 式
HIVP直管
L=4m
|  | 1 | 本 |  |  | TJ0340
HIVPーTS継手 エルボ
φ50×90°
|  | 3 | 個 |  |  | TJ0350
メカ型異種管継手HPPE-VP
φ50
|  | 1 | 個 |  |  | TJ0360
埋設表示シート
W=150 ダブル アルタン付
|  | 4 | ｍ |  |  | TJ0280
管明示テープ 恵那市上水印字
50㎜×20m
|  | 4 | ｍ |  |  | TJ0290
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ドレン（設置）
|  | 1 | 式
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工
径50mm
|  | 4 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000405-0016)
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工
径50mm
|  | 2 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000755-0017)
管明示テープ工（硬質塩化ビニル管）
φ50 以下
|  | 4 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000425-0018)
管明示シート工
|  | 4 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000285-0015)
メカニカル継手工
径75mm以下、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（ＳＢ、ＶＴ、ＬＳ方式）以外、あり
|  | 2 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000215-0004)
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管
径50mm
|  | 6 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000410-0019)
交通管理工
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通管理工
|  | 1 | 式
交通誘導警備員Ｂ
|  |  | 人 |  |  | RW1045
直接工事費計
|  | 1 | 式
間接工事費
共通仮設費
技術管理費
|  | 1 | 式
共通仮設費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：補正なし、補正しない
|  | 1 | 式
共通仮設費計
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
純工事費
|  | 1 | 式
現場管理費
|  | 1 | 式
現場管理費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：補正なし、補正しない
|  | 1 | 式
工事原価
|  | 1 | 式
一般管理費等
|  | 1 | 式
合計
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
02:給水工事費 | [5 empty] | 工種区分：開削工事及び小口径推進工事等
管路
|  | 1 | 式
管材
|  | 1 | 式
給水管φ25（管材）
|  | 1 | 式
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管軟質（1種二層管）
φ25
|  | 3 | ｍ |  |  | ZW10610025
サドル分水栓 HPPE用鋳鉄製
φ50×φ25
|  | 1 | 個 |  |  | TJ0300
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 ｿｹｯﾄ
φ25
|  | 1 | 個 |  |  | ZW10620025
ゲートバルブJIS 10K
φ25
|  | 1 | 個 |  |  | TJ0310
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管明示テープ 恵那市上水印字
50㎜×20m
|  | 3 | ｍ |  |  | TJ0290
埋設表示シート
W=150 ダブル アルタン付
|  | 3 | ｍ |  |  | TJ0280
仕切弁ボックス16型×40
スラブ50含
|  | 1 | 組 |  |  | TJ0320
給水管φ25（布設工）
|  | 1 | 式
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
径25mm
|  | 3 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000505-0020)
サドル分水栓建込み工
本管呼び径 50mm、給水管呼び径 25mm、ポリエチレン管
|  | 1 | 箇所 |  |  | 施工歩掛表(DW010205-0021)
ポリエチレン管切断工
径25mm
|  | 2 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000760-0022)
ポリエチレン管継手工
径25mm、融着継手としない
|  | 2 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0023)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
止水栓取付工
止水栓のみ、ＰＰ、呼び径 25mm
|  | 1 | 箇所 |  |  | 施工歩掛表(DW010215-0024)
管明示テープ工（ポリエチレン管）
φ50
|  | 3 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000515-0014)
管明示シート工
|  | 3 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000285-0015)
仕切弁BOX16型設置工
鉄蓋付スラブ50含
|  | 1 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ0060)
仕切弁BOX16型既設撤去工
|  | 1 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ0070)
土工
|  | 1 | 式
土工
|  | 1 | 式
床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
土砂、上記以外(小規模)、全ての費用
|  | 2 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210030-0011)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
上記以外(小規模)、土砂、全ての費用
|  | 1 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210410-0012)
砂（サンドクッション用）
|  | 0.500 | m3 |  |  | ZC12040000
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
小規模、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間無し、19.0km以下
|  | 0.200 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210110-0013)
三郷処分場
|  | 0.200 | m3 |  |  | TJ0240
舗装工
|  | 1 | 式
仮舗装工
|  | 1 | 式
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 30 mm、再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用
|  | 2 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410260-0001)
上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
再生砕石 RC-40、全仕上り厚 150 mm、1層施工、全ての費用
|  | 2 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410040-0002)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用
|  | 6 | ｍ |  |  | 施工P単価表(CB430510-0003)
舗装版破砕積込（小規模土工）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
全ての費用
|  | 2 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB210720-0004)
As殻処分（仮舗装）
|  | 0.070 | m3 |  |  | 単価表(SJ0030)
本舗装工
|  | 1 | 式
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 40 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用
|  | 4 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410260-0006)
上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
再生砕石 RC-40、全仕上り厚 140 mm、1層施工、全ての費用
|  | 2 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410040-0007)
不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無し、全ての費用
|  | 2 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410010-0008)
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用
|  | 6 | ｍ |  |  | 施工P単価表(CB430510-0003)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、無し、騒音振動対策必要、15cm以下、積込有り、全ての費用
|  | 4 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB430310-0009)
As殻処分（本舗装）
|  | 0.100 | m3 |  |  | 単価表(SJ0040)
直接工事費計
|  | 1 | 式
間接工事費
共通仮設費
共通仮設費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：補正なし、補正しない
|  | 1 | 式
共通仮設費計
|  | 1 | 式
純工事費
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場管理費
|  | 1 | 式
現場管理費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：補正なし、補正しない
|  | 1 | 式
工事原価
|  | 1 | 式
一般管理費等
|  | 1 | 式
合計
|  | 1 | 式
総合計

## 単価表（施工単価）
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000505-0001)
径50mm |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
ポリエチレン管継手工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0002)
径50mm、融着継手をする、融着の２口継手とする |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
ポリエチレン管継手工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0003)
径50mm、融着継手をする、融着の１口継手とする |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
メカニカル継手工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000215-0004)
径75mm以下、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（ＳＢ、ＶＴ、ＬＳ方式）以外、あり |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
ポリエチレン管切断工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000760-0005)
径50mm |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
鋳鉄製仕切弁設置工(縦･横型) |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000805-0006)
径100mm以下、たて型 |  |  |  |  | 1 | 基 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
トラック運転費
時間
施工歩掛表(KC010450-0007)
合 計 | 1 | 基
単位当り | 1 | 基 | 当り
トラック運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KC010450-0007)
[5 empty] | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
人
RW1014
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
トラック機械損料
時間
施工歩掛表(KC919516-0008)
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
トラック機械損料 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KC919516-0008)
[5 empty] | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
トラック機械損料[13欄]
時間
MC001960
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
鉄蓋設置工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000845-0009)
円形、１号 250mm、設置 |  |  |  |  | 10 | 個 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
RW1002
無収縮モルタル
| 0.03 | m3
ZNJ00480
合 計 | 10 | 個
単位当り | 1 | 個 | 当り
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000850-0010)
１号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置 |  |  |  |  | 1 | 個 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 1 | 個
単位当り | 1 | 個 | 当り
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000850-0011)
１号 中部壁 内寸250mm、高さ200mm、設置 |  |  |  |  | 1 | 個 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 1 | 個
単位当り | 1 | 個 | 当り
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000850-0012)
１号 下部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置 |  |  |  |  | 1 | 個 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 1 | 個
単位当り | 1 | 個 | 当り
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000850-0013)
１号 底版 内寸250mm、高さ40mm、設置 |  |  |  |  | 1 | 個 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 1 | 個
単位当り | 1 | 個 | 当り
管明示テープ工（ポリエチレン管） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000515-0014)
φ50 |  |  |  |  | 100 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 100 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
管明示シート工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000285-0015)
[5 empty] | 100 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 100 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000405-0016)
径50mm |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000755-0017)
径50mm |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
管明示テープ工（硬質塩化ビニル管） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000425-0018)
φ50 以下 |  |  |  |  | 100 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 100 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000410-0019)
径50mm |  |  |  |  | 2 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 2 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000505-0020)
径25mm |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
サドル分水栓建込み工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010205-0021)
本管呼び径 50mm、給水管呼び径 25mm、ポリエチレン管 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
ポリエチレン管切断工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000760-0022)
径25mm |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
ポリエチレン管継手工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0023)
径25mm、融着継手としない |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
止水栓取付工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010215-0024)
止水栓のみ、ＰＰ、呼び径 25mm |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
鉄蓋設置工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000845-0025)
円形、１号 250mm、撤去 |  |  |  |  | 10 | 個 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 10 | 個
単位当り | 1 | 個 | 当り
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000850-0026)
１号 底版 内寸250mm、高さ40mm、撤去 |  |  |  |  | 1 | 個 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 1 | 個
単位当り | 1 | 個 | 当り
通水試験工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW001405-0027)
[5 empty] | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り

## 単価表（未登録代価）
仕切弁BOX φ50用 |  |  |  |  | 単価表(SJ0010)
H＝800 |  |  |  |  | 1 | 基 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
レジコン 鉄蓋
φ50 H＝150 | 1 | 組
TJ0040
レジコン 上部壁
φ50 H＝150 | 1 | 個
TJ0050
レジコン 中間壁
φ50 H＝150 | 1 | 個
TJ0060
レジコン 下部壁
φ50 H＝200 | 1 | 個
TJ0070
レジコン 底板
φ50 | 1 | 組
TJ0080
レジコン ボルト
φ50 | 1 | 組
TJ0090
合 計 | 1 | 基
単位当り | 1 | 基 | 当り
仕切弁BOX設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0020)
[5 empty] | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鉄蓋設置工
円形、１号 250mm、設置 | 1 | 個
施工歩掛表(DW000845-0009)
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）
１号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置 | 1 | 個
施工歩掛表(DW000850-0010)
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）
１号 中部壁 内寸250mm、高さ200mm、設置 | 1 | 個
施工歩掛表(DW000850-0011)
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）
１号 下部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置 | 1 | 個
施工歩掛表(DW000850-0012)
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）
１号 底版 内寸250mm、高さ40mm、設置 | 1 | 個
施工歩掛表(DW000850-0013)
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
As殻処分（仮舗装） |  |  |  |  | 単価表(SJ0030)
[5 empty] | 10 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
舗装版破砕、機械積込(小規模土工)、DID区間無し、3.5km以下、全ての費用 | 10 | m3
施工P単価表(CB227010-0005)
処分費（恵那市武並町竹折）
アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下 | 23.5 | ｔ
ZC29840004
合 計 | 10 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
As殻処分（本舗装） |  |  |  |  | 単価表(SJ0040)
[5 empty] | 10 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)、DID区間無し、3.5km以下、全ての費用 | 10 | m3
施工P単価表(CB227010-0010)
処分費（恵那市武並町竹折）
アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下 | 23.5 | ｔ
ZC29840004
合 計 | 10 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
仕切弁BOX16型設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0060)
鉄蓋付スラブ50含 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鉄蓋設置工
円形、１号 250mm、設置 | 1 | 個
施工歩掛表(DW000845-0009)
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）
１号 底版 内寸250mm、高さ40mm、設置 | 1 | 個
施工歩掛表(DW000850-0013)
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
仕切弁BOX16型既設撤去工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0070)
[5 empty] | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鉄蓋設置工
円形、１号 250mm、撤去 | 1 | 個
施工歩掛表(DW000845-0025)
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）
１号 底版 内寸250mm、高さ40mm、撤去 | 1 | 個
施工歩掛表(DW000850-0026)
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り

## 単価表（間接費）
技術管理費 |  |  |  |  | 単価表(F999400001-01)
[5 empty] | 1 | 式
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
通水試験工
日
施工歩掛表(DW001405-0027)
合 計 | 1 | 式