様式第２号（第６条関係）

工事履行報告書

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施行番号 |  | | |
| 事業名 |  | | |
| 工期 | 平成　　年　　月　　日　～　平成　　年　　月　　日 | | |
| 報告日 | 平成　　年　　月　　日（　　月分） | | |
| 月別 | 予定工程　 ％  （　　）は工程変更後 | 実施工程　 ％ | 備　考 |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 記載欄 |  | | |

（備考）必要に応じて適宜項目を加除して使用するものとする。

様式第２号（第６条関係）

記載例

工事履行報告書

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施行番号 | 建管第○○号 | | |
| 事業名 | 市道長島町○号線側溝修繕工事 | | |
| 工期 | 平成２６年　６月２７日　～　平成２６年１１月２１日 | | |
| 報告日 | 平成２６年　９月○○日（　９月分） | | |
| 月別 | 予定工程　 ％  （　　）は工程変更後 | 実施工程　 ％ | 備　考 |
| ６月 | ３．５ | ２．５　差（　１．０） |  |
| ７月 | １８．８ | １８．２　差（　０．６） |  |
| ８月 | ４５．５ | ４３．４　差（　２．１） |  |
| ９月 | ７６．２ | ７７．４　差（＋１．２） | ＞５０％ |
| １０月 | ９２．２ |  |  |
| １１月 | １００．０ |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 記載欄 |  | | |

（備考）必要に応じて適宜項目を加除して使用するものとする。